Приложение №3 к постановлению Президиума Рослеспрофсоюза от 26.08.2019г. №22 «О кампании Рослеспрофсоюза «За достойный труд в лесном хозяйстве»

**План мероприятий I этапа кампании Рослеспрофсоюза**

**«За достойный труд в лесном хозяйстве»**

*(сентябрь – декабрь 2019г.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Содержание мероприятий** | **Срок** |
| 1 | Создание раздела кампании на сайте Рослеспрофсоюза | сентябрь 2019г. |
| 2 | Размещение информации о кампании на информационных ресурсах Рослеспрофсоюза и в СМИ; запуск серии статей в газете «Солидарность» о состоянии лесного хозяйства в регионах и проблемах трудящихся; выступления на канале «Профсоюз-ТВ» о целях кампании и ходе ее реализации | постоянно в течение кампании |
| 3 | Разработка и утверждение планов реализации мероприятий кампании территориальными организациями Рослеспрофсоюза | До 15 октября 2019г.  |
| 4 | Организация солидарной поддержки кампании российскими и зарубежными профсоюзами и объединениями профсоюзов (направление писем поддержки, фото с логотипом кампании и др.) | ноябрь 2019г. |
| 5 | Работа по совершенствованию условий отраслевых соглашений; инициирование переговоров о внесении изменений и дополнений в Отраслевое соглашение по лесному хозяйству Российской Федерации | октябрь 2019г. |
| 6 | Инициирование разработки и заключения федерального отраслевого соглашения по особо охраняемым природным территориям, подведомственным Минприроды России  | до окончания 2019г. |
| 7 | Регулярный мониторинг динамики заработной платы работников организаций лесного хозяйства | сентябрь – октябрь 2019г., далее – по итогам каждого полугодия |
| 8 | Проведение встреч представителей первичных профсоюзных организаций лесного хозяйства, совещаний и других мероприятий по обсуждению социально-трудовых проблем работников лесного хозяйства, продвижению достойного труда в лесном хозяйстве, выработке предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в интересах трудящихся лесного хозяйства | сентябрь – декабрь 2019г., далее – по отдельному плану |
| 9 | Обращения в органы государственной власти РФ и субъектов РФ в поддержку целей кампании | сентябрь-октябрь 2019г., далее – по необходимости в рабочем порядке |
| 10 | Организация коллективных действий профсоюзного актива и работников учреждений лесного хозяйства в поддержку целей кампании в предусмотренных действующим законодательством формах, в том числе, в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд» 7 октября 2019г. | 7 октября 2019г., далее – по отдельному плану |
| 11 | Сбор подписей работников лесного хозяйства в поддержку целей кампании Рослеспрофсоюза (ЦК Рослеспрофсоюза подготовит образец подписного листа для сбора подписей) | октябрь-декабрь 2019г. |
| 12 | Создание петиции на сайте «Российская общественная инициатива» в поддержку целей кампании Рослеспрофсоюза | сентябрь 2019г. |
| 13 | Проведение собраний и встреч с работниками организаций лесного хозяйства для объединения их в рамках Рослеспрофсоюза в целях скорейшего достижения целей кампании | постоянно |